# SpotVibe — 행안부 재난안전 R&D 집중 공략안

작성일: 2026-05-08
대상 사업: 2026년도 재난안전 연구개발사업 신규과제 (행정안전부, 연내 순차 공모 예정)
우선순위: ⭐ 1순위 — 규모(478억) + 적합도 최고 + 연내 기회 남아 있음

## 왜 행안부 재난안전 R&D가 1순위인가

- 예산 규모: 2026년 신규 과제 총 29건 중 15건 공모 완료, 14건 아직 순차 공모 예정

- 예산 확대: 전년 228억 → 478억 (2배 이상 확대) — 기회 창구 넓어짐

- 트랙 직접 적합: "지역맞춤형 재난안전 문제해결 기술개발 지원 (6건)" 트랙이 SpotVibe 성격과 정확히 일치

- 소프트웨어 과제 선호 증가: 하드웨어 중심에서 AI·데이터 기반 소프트웨어 과제 비중 확대 추세

## 공략 포지셔닝

### 제목 안 (예시)

"하이퍼로컬 일상 플랫폼 기반 시민 초기 대응 SOS 시스템 실증 연구"
부제: 유령 앱 현상 극복을 위한 DAU 연동 재난 보조망 기술 개발 및 지역 실증

### 핵심 차별화 논리 (심사위원 설득 포인트)

"기존 SOS 앱과 무엇이 다른가?"

| 구분 | 기존 SOS 전용 앱 | SpotVibe |
| --- | --- | --- |
| 일상 사용 동기 | 없음 | 군집 밀도 탐색 (매일 접속) |
| 위기 시 수신자 | 0명 (유령 앱) | DAU 기반 상시 대기층 존재 |
| 참여 유발 방식 | 도덕적 의무 호소 | AI 검증 사례 사진 → 자기효능감 |
| 허위 신고 방지 | 단순 신고 기능 | 6층 다층 검증 + 일일 한도 |
| 수익·지속 모델 | 없음 (예산 의존) | B2G SaaS 구독 (지자체 관제) |

## 세부 연구 과제 구성 (예시)

### 과제명

지역 기반 일상 플랫폼 연계 시민 초기 대응 네트워크 기술 개발 및 실증

### 연구 목표

- 일상 군집 탐색 기능과 SOS 연동 시스템의 기술 완성도 고도화 (TRL 5 → 7)

- 실증 지역(1개 구·군 단위) 실사용자 모집 및 KPI 측정

- 지자체 재난상황실 연동을 위한 B2G 관제 대시보드 프로토타입 개발

### 세부 연구 내용

| 세부 과제 | 내용 |
| --- | --- |
| ① SOS 알림 고도화 | 반경 3km bbox → 지도 기반 폴리곤 필터, 이웃 응답률 피드백 루프 |
| ② AI 허위 신고 고도화 | 비전 LLM 정확도 개선, 집단 신고 자동화 임계 최적화 |
| ③ 해결 사례 사진 연동 | 과거 해결 사례 → 다음 SOS 피어 시트 노출 (사회적 증거 파이프라인) |
| ④ 히어로 인증·게이미피케이션 | 인증서 발급, 등급제, SNS 공유 UX 구현 |
| ⑤ 지자체 관제 API | 집계 데이터, 감사 로그, 알림 연동 API (개인 식별 없음) |
| ⑥ 실증 데이터 분석 | DAU·SOS 발신·응답률·대응 시간·바이럴 확산 지표 수집·분석 |

### 실증 설계

- 실증 지역: 수도권 1개 구(예: 관악구, 광진구 등 유동인구 많은 지역)

- 실증 기간: 6개월 (Phase 2)

- 목표 사용자: DAU 5,000명, SOS 월 50건 이상

- 지자체 협력: 구청 재난안전과 MOU → 집계 데이터 공유, 현장 피드백

## 예산 구성 (예시, 조정 필요)

| 항목 | 비율 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| 인건비 | 40% | 개발·AI·운영 인력 |
| 외부 용역 | 15% | 특허 출원, 법무, UX 연구 |
| 클라우드·인프라 | 15% | Supabase, CDN, AI API 비용 |
| 실증·홍보 | 20% | 사용자 모집, 인터뷰, 숏폼 제작 |
| 간접비 | 10% | 기관 간접비 |

## 사전 준비 체크리스트

- 행안부 공고 모니터링: mois.go.kr + IRIS iris.go.kr RSS/이메일 구독

- 지역맞춤형 재난안전 문제해결 트랙 공고 원문 확인 (순차 공모 중)

- 실증 지역 지자체 담당자 사전 접촉 (구청 재난안전과)

- 특허 출원 완료 (IP 증빙)

- 사업자등록 + 중소기업 확인서

- 연구 참여 기관(대학·연구소) 컨소시엄 검토

- IRIS 회원가입 및 과제신청 시스템 사전 숙지

## 공고 모니터링 주요 채널

| 채널 | 링크 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| 행안부 공식 | mois.go.kr | 보도자료·공고 |
| IRIS | iris.go.kr | 과제 신청 접수 |
| 국가과학기술지식정보서비스 | ntis.go.kr | 공고 검색 |
| 안전저널 | anjunj.com | 재난안전 R&D 뉴스 |